## Sayfa1
Proje Faz | Geliştirme Alanı | Detay | Açıklama | Efor(kişi) | Efor(gün) | Günlük Tutar | Tahmini maliyet
Analiz | Geliştirme | İhtiyaç Analizi | Mevcut uygulama veritabanı tasarımı yönünden analiz edilecek. | 2 | 7 | 200 | 1000
Geliştirme | Geliştirme | Giriş Modülü | Giriş Modülü için backend geliştirmeleri yapılacak. | 2 | 7 | 200 | 800
Geliştirme | Geliştirme | Giriş Modülü | Giriş Modülü için frontend geliştirmeleri yapılacak. | 2 | 7 | 200 | 600
Geliştirme | Geliştirme | Tartı Modülü | Tarıdan alınan bilgiler için veri tabanı kaydı oluşturulacak | 2 | 7 | 200 | 800
Geliştirme | Geliştirme | Rapor Modülü | Sisteme yönelik rapor modülü için veri tabanı oluşturulacak. | 2 | 7 | 200 | 800
Geliştirme | Geliştirme | Evrak Modülü | Evrak modülü için veri tabanı oluşturulacak. | 2 | 7 | 200 | 1000
Geliştirme | Geliştirme | E Devlet Modülü | E devlet modülü için veri tabanı oluşturulacak | 2 | 7 | 200 | 1000
Geliştirme | Geliştirme | Anasayfa Modülü | Sisteme yönelik Anasayfa modülü için backend geliştirmeleri yapılacak. | 2 | 7 | 200 | 1000
Geliştirme | Geliştirme | Anasayfa Modülü | Sisteme yönelik Anasayfa modülü için frontend geliştirmeleri yapılacak. | 2 | 7 | 200 | 1000
Geliştirme | Geliştirme | Kullanıcı Modülü | Sisteme yönelik kullanıcı modülü için backend geliştirmeleri yapılacak. | 2 | 7 | 200 | 1000
Geliştirme | Geliştirme | Kullanıcı Modülü | Sisteme yönelik kullanıcı modülü için frontend geliştirmeleri yapılacak. | 2 | 7 | 200 | 1000
Geliştirme | Geliştirme | Test | Tüm ekranlar ve fonksiyonalite kullanıcılardan oluşan bir ekiple test edilecek. | 2 | 7 | 200 | 1000
Test | Geliştirme | Sitenin yayına alınması | Son kontroller tamamlanarak site yayına alınacak. | 2 | 6 | 200 | 1000
[5 empty] | 90 |  | 12000